## Лист1
Состав поезда | инвентарный номер вагона | вид работ | примечание
92 с1 | 085 25669 | коммутатор POE 008 в место 14(м1)
| 085 26048 | коммутатор POE 008 в место 14(м1)
| 085 22245 | Сломана КЛС1000 заменить Микротик 660 на HeX
| везде | Замена Хартинг-Хартинг 13 штук
Замена Хартинг-RJ45 2 шт
| 085 16072 | Замена блока питания | штабной
| 086 66026 | Замена микротик HeX | ресторан
| 086 66026 | Замена блока питания | ресторан
| 086 66026 | коммутатор POE 008 | ресторан
92 c2 | везде | Замена Хартинг-Хартинг 13 штук
Замена Хартинг-RJ45 1 шт
| 085 16833 | Замена блока питания | штабной
| 085 16833 | Установка ИРС | штабной
| 085 16833 | Замена микротик HeX | штабной
92 с3 | везде | Замена Хартинг-Хартинг 13 штук
92 с4 | везде | Замена Хартинг-Хартинг 13 штук

## Journal
Дата выполнения работ | Заявка | Тип работ | Номер поезда | Тип вагона | Номер вагона | Оборудование | S/N оборудования | MAC адрес | Кол-во | Работы выполнил | Тек.место
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | 20250455507 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A3XMHC0 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B214812 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0147 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.210 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.05.203 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0139 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0150 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.219 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0145 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0158 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.05.0142 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.225 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 00800 25.05.0135 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 00800 25.05.0138 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0162 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0148 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Штаб-1 | 851 6072 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0154 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 26048 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B214810 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 26048 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005627 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 26048 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 22245 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215747 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 22245 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005616 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 22245 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 25669 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B214816 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 25669 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005576 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 25669 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 086 66026 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215748 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 086 66026 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005642 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 086 66026 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 086 66026 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09ZMKMDY | D4:01:C3:FB:00:C8 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 10760 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215744 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 10760 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005643 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 10760 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 10760 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80ABZJYZ5 | F4:1E:57:65:F3:70 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 10760 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09QC1BJY |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-07 | 1 | Монтаж | 92с1 | Лин-1 | 085 10760 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0AAGZ90X |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | 20250455506 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ9X35EMY |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215738 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.05.0122 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.200 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.213 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0161 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.212 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.194 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.05.0136 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.197 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.223 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.216 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0159 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0160 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.193 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Резерв | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.195 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Резерв | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0163 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Лин-1 | 085 66051 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215740 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Лин-1 | 085 66051 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005640 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Лин-1 | 085 66051 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Лин-1 | 085 66051 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80AE5R3N7 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Лин-1 | 085 66051 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09RXFM30 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Лин-1 | 085 66051 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09HFEQ5Z |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | 20250455505 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80ABZYKPD |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215743 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0164 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.217 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0146 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.199 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0149 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.207 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.209 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0152 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.192 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0153 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.205 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0151 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.191 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Резерв | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0155 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Резерв | 92с2 | Штаб-1 | 085 16833 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.202 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Лин-1 (аренда) | 023 10902 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A2128ED |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Лин-1 (аренда) | 023 10902 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005507 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Лин-1 (аренда) | 023 10902 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215741 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Лин-1 (аренда) | 023 10902 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Лин-1 (аренда) | 023 10902 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | Лин-1 (аренда) | 023 10902 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0ABCE4BQ |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGWOA3V763D |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005578 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215745 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A55AXTW |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-09 | 3 | Монтаж | 92с2 | ВР-1 | 085 66481 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0AEJQJXN |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-08 | 2 | Монтаж | 92с4 | Штаб-1 | 851 6361 | Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | 20250455504 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09TSTZ0S | D4:01:C3:FB:5D:70 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005641 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215739 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B214809 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 4 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.222 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.206 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.201 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.221 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.05.0137 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.215 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.218 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.214 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.196 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0129 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0141 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0144 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛКОМ 006001 25.05.0157 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Резерв | 92с3 | Штаб-1 | 085 16551 | Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | ЭЛК СМ 006001 25.06.208 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09GWVYK5 | D4:01:C3:FB:00:B9 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005273 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215749 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09YXJ837 | D4:01:C3:ED:99:B8 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | ВР-1 | 085 66176 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09GSK9B5 | D4:01:C3:ED:9A:3C | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Лин-1 (аренда) | 017 16091 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09W9FHDS | D4:01:C3:FB:06:6C | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Лин-1 (аренда) | 017 16091 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005573 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Лин-1 (аренда) | 017 16091 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215736 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Лин-1 (аренда) | 017 16091 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Лин-1 (аренда) | 017 16091 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-10 | 4 | Монтаж | 92с3 | Лин-1 (аренда) | 017 16091 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09Y1TSWX | D4:01:C3:ED:9C:68 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Штаб-1 | 086 11311 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B214811 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | ВР-1 | 086 66000 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80AEWN91D | F4:1E:57:65:F4:44 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | ВР-1 | 086 66000 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005537 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | ВР-1 | 086 66000 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1734 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | ВР-1 | 086 66000 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | ВР-1 | 086 66000 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Лин-1 | 019 05892 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A3ZWRHB | F4:1E:57:65:F4:AA | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Лин-1 | 019 05892 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005274 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Лин-1 | 019 05892 | Источник питания (24V, 150W) | SC3B215746 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Лин-1 | 019 05892 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Лин-1 | 019 05892 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-14 | 5 | Монтаж | 68c3 | Лин-1 | 019 05892 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09JWK572 | D4:01:C3:ED:9E:00 | 1 | Перемена | в составе
[5 empty] | 019 05892 | Точка доступа | HH40ACNBQWQ | F4:1E:57:49:10:10 |  | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Штаб-1 | 086 11063 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1731 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A5KMCFP | F4:1E:57:21:A5:12 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005533 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1737 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09S44X2V | D4:01:C3:ED:9E:FA | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | ВР-1 | 085 64437 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0AFATHEH | F4:1E:57:11:22:C0 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 (аренда) | 025 28917 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A8DVH4W | F4:1E:57:21:AC:23 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 (аренда) | 025 28917 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005531 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 (аренда) | 025 28917 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1735 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 (аренда) | 025 28917 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 (аренда) | 025 28917 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 (аренда) | 025 28917 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09HTS5JR | D4:01:C3:ED:9E:24 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 | 020 07029 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A7SVA5X | F4:1E:57:21:A7:61 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 | 020 07029 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005509 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 | 020 07029 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1736 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 | 020 07029 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 | 020 07029 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-15 | 6 | Монтаж | 68c4 | Лин-1 | 020 07029 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A4DW7RV | F4:1E:57:11:22:FC | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0AA2QSCX | F4:1E:57:21:AC:0E | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005581 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4469 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0AD1VA0C | F4:1E:57:11:22:CC | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | ВР-1 | 085 65012 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09PS3ZSQ | D4:01:C3:ED:99:E0 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20121 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09NP8NYZ | D4:01:C3:FB:09:ED | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20121 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005576 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20121 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1739 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20121 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20121 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20121 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A3YX42Q | F4:1E:57:11:17:6C | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 078 25136 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGD09PE08CS | D4:01:C3:8F:C9:A5 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 078 25136 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005280 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 078 25136 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1727 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 078 25136 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 078 25136 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 078 25136 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A6KTQVD | F4:1E:57:49:1C:E2 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20029 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A2YRV4N | F4:1E:57:49:27:6A | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09SGWKBJ | D4:01:C3:FB:00:A1 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005276 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4465 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A13JJQ4 | F4:1E:57:11:1B:7C | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20198 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09QQVX7Y | D4:01:C3:FC:6A:7D | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20198 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005266 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20198 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1740 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20198 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20198 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20198 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AC4MB9G |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22730 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A7BC33Q | F4:1E:57:21:A6:2F | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22730 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005268 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22730 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4461 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22730 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22730 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22730 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A7D3K7C | F4:1E:57:11:17:B0 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 097 12308 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0A7B19H2 | F4:1E:57:21:B4:5F | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 097 12308 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005580 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 097 12308 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4463 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 097 12308 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 097 12308 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 097 12308 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A4DXMXK | F4:1E:57:49:26:32 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 11569 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80AAPRVBP | F4:1E:57:65:F6:C4 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 11569 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005278 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 11569 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4470 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 11569 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 11569 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 11569 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGN09RC8J4Q | D4:01:C3:ED:8C:CA | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 081 24448 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0AER82TH | F4:1E:57:21:A0:9C | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 081 24448 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005528 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 081 24448 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4457 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 081 24448 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 081 24448 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 081 24448 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AAE21ZP | F4:1E:57:49:27:9A | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 059 21465 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09W78K6S |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 059 21465 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005534 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 059 21465 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4456 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 059 21465 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 059 21465 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 059 21465 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A0PFT2F | F4:1E:57:49:10:3C | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 21152 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09G4Y42K | D4:01:C3:FC:63:88 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 21152 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005275 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 21152 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4464 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 21152 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 21152 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 21152 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A1GQJ6W | F4:1E:57:49:25:FA | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20444 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGW0ADRMY80 | F4:1E:57:21:AD:33 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20444 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005264 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20444 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4462 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20444 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20444 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 020 20444 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A5VY583 | F4:1E:57:49:29:EC | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A6HH5KJ | F4:1E:57:65:F6:C9 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005265 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4466 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AFTFYYM | F4:1E:57:49:21:24 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20412 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGD09RDJS9J | D4:01:C3:8F:84:C8 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20412 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005271 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20412 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4467 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20412 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20412 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20412 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AEJ1YE3 | F4:1E:57:49:2A:06 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 20121 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09ST8NNM | D4:01:C3:FC:67:AB | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 20121 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005269 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 20121 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4468 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 20121 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 20121 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 063 20121 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40A6765C0 | F4:1E:57:49:2A:32 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20149 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A74BBAB | F4:1E:57:65:F3:7F | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20149 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005279 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20149 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1738 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20149 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2. | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20149 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-16 | 7 | Монтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 024 20149 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A308FN0 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Штаб-1 | 086 11444 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1729 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | ВР-1 | 086 66059 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A2GJ3GH | F4:1E:57:65:FB:B2 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | ВР-1 | 086 66059 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005277 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | ВР-1 | 086 66059 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1730 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | ВР-1 | 086 66059 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | ВР-1 | 086 66059 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A8EM3WF | F4:1E:57:65:FB:BA | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005619 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4460 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A53Z9GH | F4:1E:57:11:17:78 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 06164 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A4GEWRF | F4:1E:57:11:25:50 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22706 | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGD09YHSVD5 | D4:01:C3:8F:8A:B1 | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22706 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005283 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22706 | Источник питания (24V, 150W) | SC552P1726 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22706 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22706 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 (аренда) | 053 22706 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AD00KTA | F4:1E:57:49:2A:0E | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 21155 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005572 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 21155 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4459 |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 21155 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Перемена | в составе
2025-07-17 | 8 | Монтаж | 68с2 | Лин-1 | 085 21155 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Перемена | в составе
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Маршрутизатора Mikrotik Hex RB750Gr3 | HGQ09SGWKBJ |  | 1 | Подрядчик | отправлен в Мск
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005276 |  | 1 | Подрядчик | отправлен в Мск
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4465 |  | 1 | Подрядчик | отправлен в Мск
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Подрядчик | отправлен в Мск
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Подрядчик | отправлен в Мск
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 088 20052 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HGT0A13JJQ4 |  | 1 | Подрядчик | отправлен в Мск
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Маршрутизатора Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A6HH5KJ |  | 1 | Подрядчик | Симферополь
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005265 |  | 1 | Подрядчик | Симферополь
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4466 |  | 1 | Подрядчик | Симферополь
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) |  |  | 2 | Подрядчик | Симферополь
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA |  |  | 1 | Подрядчик | Симферополь
2025-07-18 | 9 | Демонтаж | 98с2 | Лин-1 (аренда) | 096 27449 | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AFTFYYM |  | 1 | Подрядчик | Симферополь
[5 empty] | 085 14796 | Маршрутизатор | HGD09VGXS0A | D4:01:C3:8F:8A:19
[5 empty] | 085 14796 | Точка доступа | HGN09SVK6RJ | D4:01:C3:ED:9A:82
[5 empty] | 085 14796 | Точка доступа | HGN09ST46N9 | D4:01:C3:ED:95:BC
[5 empty] | 086 11063 | Маршрутизатор | HH80A5B732A | F4:1E:57:65:F3:52
Summary

## Сводная
Номер вагона | 096 27449
Дата выполнения работ | Тип работ | Номер поезда | Оборудование | S/N оборудования
2025-07-16 | Монтаж | 98с2 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA | (пусто)
|  |  | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4466
|  |  | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005265
|  |  | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) | (пусто)
|  |  | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AFTFYYM
|  |  | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A6HH5KJ
2025-07-18 | Демонтаж | 98с2 | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA | (пусто)
|  |  | Источник питания (24V, 150W) | SC554F4466
|  |  | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | DT005265
|  |  | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) | (пусто)
|  |  | Маршрутизатора Mikrotik Hex RB750Gr3 | HH80A6HH5KJ
|  |  | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | HH40AFTFYYM
Общий итог

## Прайс-лист
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
Наименование Товара | Цена без НДС | Цена (с НДС) | НДС | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма
Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | 370426.6667 | 444512 | 74085.3333 | 1 | 444512 | 1 | 444512 | 1 | 444512 | 1 | 444512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Маршрутизатора Mikrotik Hex RB750Gr3 | 6445.8333 | 7735 | 1289.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коммутатор ТСФВ.467000.008 | 53579.1667 | 64295 | 10715.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | 44527.5 | 53433 | 8905.5 | 2 | 106866 | 2 | 106866 | 3 | 160299 | 3 | 160299 | 1 | 53433 | 4 | 213732 | 18 | 961794 | 3 | 160299
Источник питания (24V, 150W) | 7446.6667 | 8936 | 1489.3333 | 6 | 53616 | 2 | 17872 | 3 | 26808 | 4 | 35744 | 3 | 26808 | 4 | 35744 | 16 | 142976 | 5 | 44680
Маршрутизатор с модемом и GSM антенной, черт. ТСФВ.464424.005 | 143746.6667 | 172496 | 28749.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WiFi точка доступа ТСФВ.464424-007 | 49981.6667 | 59978 | 9996.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соединение межвагонное ТСФВ.465000.006-001 | 188833.3333 | 226600 | 37766.6667 | 15 | 3399000 | 15 | 3399000 | 15 | 3399000 | 14 | 3172400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA | 681.6667 | 818 | 136.3333 | 6 | 4908 | 3 | 2454 | 3 | 2454 | 3 | 2454 | 2 | 1636 | 3 | 2454 | 16 | 13088 | 4 | 3272
Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) | 684.1667 | 821 | 136.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1642 | 3 | 2463 | 2 | 1642 | 3 | 2463 | 16 | 13136 | 4 | 3284
[5 empty] | 4008902 |  | 3970704 |  | 4034715 |  | 3817872 |  | 83519 |  | 254393 |  | 1130994 |  | 211535
Работы | Цена без НДС | Цена (с НДС) | НДС
Выезд специалиста в депо | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Дополнительные Работы по демонтажу оборудования | 1666.6667 | 2000 | 333.3333
Дополнительные Работы по монтажу оборудования | 3333.3083 | 3999.97 | 666.6617
Монтаж промышленного компьютера БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Монтаж маршрутизатора Mikrotik Hex RB750Gr3 | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Монтаж коммутатора, черт. ТСФВ.467000.008 | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Монтаж точки доступа ТСФВ.465000.006-005 | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Монтаж Маршрутизатора с модемом и GSM антенной, черт. ТСФВ.464424.005 | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Монтаж WiFi точки доступа ТСФВ.464424-007 | 3333.3333 | 4000 | 666.6667
Проверка кабельных трасс | 583.3333 | 700 | 116.6667
Пусконаладка системы ИРС состава | 41666.6667 | 50000 | 8333.3333
Ежемесячное обслуживание в составе: функционал ИРС, техподдержка, сервис, ремонт/замена, восстановление лвс вагона при повреждении и тд. ( Москва, Симферополь, Санкт-Петербург) | 2000000 | 2400000 | 400000

## Чек лист по вагону
Номер вагона | 085 26048
Тип вагона | Лин-1
Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | 0 | !
Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | 1 | OK
Источник питания (24V, 150W) | 1 | OK
Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) | 0 | !
Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA | 1 | OK
Точка доступа ТСФВ.465000.006-005 | 0 | !

## Вагоны
Номера вагонов | Тип | Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | Источник питания (24V, 150W) | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005
851 6072 | Штаб-1 | OK | OK | ! | OK | ! | OK | !
085 26048 | Лин-1 | ! | ! | OK | OK | ! | OK | !
085 22245 | Лин-1 | ! | ! | OK | OK | ! | OK | !
085 25669 | Лин-1 | ! | ! | OK | OK | ! | OK | !
086 66026 | Лин-1 | ! | OK | OK | OK | ! | OK | !
085 10760 | Лин-1 | ! | OK | OK | OK | ! | OK | OK
085 16833 | Штаб-1 | OK | OK | ! | OK | ! | OK | !
851 6361 | Штаб-1 | OK | OK | ! | OK | ! | OK | !
085 66051 | Лин-1 | ! | OK | OK | OK | ! | OK | OK
085 16551 | Штаб-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | !
023 10902 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
085 66481 | ВР-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
085 66176 | ВР-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
017 16091 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
086 11311 | Штаб-1 | ! | ! | ! | OK | ! | ! | !
086 66000 | ВР-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | !
019 05892 | Лин-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
086 11063 | Штаб-1 | ! | ! | ! | OK | ! | ! | !
085 64437 | ВР-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
025 28917 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
020 07029 | Лин-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
085 65012 | ВР-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
020 20121 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
078 25136 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
088 20029 | Лин-1 (аренда) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | OK
088 20052 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
024 20198 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
053 22730 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
097 12308 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
024 11569 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
081 24448 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
059 21465 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
063 21152 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
020 20444 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
096 27449 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
024 20412 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
063 20121 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
024 20149 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
086 11444 | Штаб-1 | ! | ! | ! | OK | ! | ! | !
086 66059 | ВР-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | !
085 06164 | Лин-1 | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
053 22706 | Лин-1 (аренда) | ! | OK | OK | OK | OK | OK | OK
085 21155 | Лин-1 | ! | ! | OK | OK | OK | OK | !

## Вагоны (2)
Номера вагонов | Тип | Промышленный компьютер БТ-37-НМК (5550.i5 OSUb2204) | Маршрутизатор Mikrotik Hex RB750Gr3 | Коммутатор, черт. ТСФВ.467000.008 | Источник питания (24V, 150W) | Коннектор SUPRLAN 8P8C STP Cat.6A (RJ-45) | Выключатель автоматический двухполюсный MD63 2P 16А C 6kA | Точка доступа ТСФВ.465000.006-005
851 6072 | Штаб-1 | =ПРОСМОТРX(B2;(Jornal!G1:G285=D1)*(Jornal!G1:G285=B2);Jornal!I1:I285)
085 26048 | Лин-1 | 0
085 22245 | Лин-1 | 0
085 25669 | Лин-1 | 0
086 66026 | Лин-1 | 0
085 10760 | Лин-1 | 0
085 16833 | Штаб-1 | 1
851 6361 | Штаб-1 | 1
085 66051 | Лин-1 | 0
085 16551 | Штаб-1 | 1
023 10902 | Лин-1 (аренда) | 0
085 66481 | ВР-1 | 0
085 66176 | ВР-1 | 0
017 16091 | Лин-1 (аренда) | 0
086 11311 | Штаб-1 | 0
086 66000 | ВР-1 | 0
019 05892 | Лин-1 | 0
086 11063 | Штаб-1 | 0
085 64437 | ВР-1 | 0
025 28917 | Лин-1 (аренда) | 0
020 07029 | Лин-1 | 0
085 65012 | ВР-1 | 0
020 20121 | Лин-1 (аренда) | 0
078 25136 | Лин-1 (аренда) | 0
088 20029 | Лин-1 (аренда) | 0
088 20052 | Лин-1 (аренда) | 0
024 20198 | Лин-1 (аренда) | 0
053 22730 | Лин-1 (аренда) | 0
097 12308 | Лин-1 (аренда) | 0
024 11569 | Лин-1 (аренда) | 0
081 24448 | Лин-1 (аренда) | 0
059 21465 | Лин-1 (аренда) | 0
063 21152 | Лин-1 (аренда) | 0
020 20444 | Лин-1 (аренда) | 0
096 27449 | Лин-1 (аренда) | 0
024 20412 | Лин-1 (аренда) | 0
063 20121 | Лин-1 (аренда) | 0
024 20149 | Лин-1 (аренда) | 0
086 11444 | Штаб-1 | 0
086 66059 | ВР-1 | 0
085 06164 | Лин-1 | 0
053 22706 | Лин-1 (аренда) | 0
085 21155 | Лин-1 | 0